| PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018 - PLANO DE GESTÃO 2017-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO: Implementar e adequar ações de apoio à aprendizagem com vistas a garantir a qualidade do ensino, em todas as modalidades, focando no desenvolvimento científico, humano e cultural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META: 1.1: Aprimorar os processos de Ensino e Aprendizagem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Executar projetos de ensino visando melhorar o aprendizado dos discentes dos Cursos Técnicos e Superiores | Coordenação Geral de Ensino Coordenações de Cursos NAPNE NUPE | 2017 a 2020 | Firmamento do Comitê de Ensino Disponibilização de 12 bolsas para Projetos de Ensino da Instituição – Edital n. 25/2017 | 0,00 | R$ 32.000,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Firmar e executar programa institucional de bolsa de monitoria nos diversos níveis de formação | Coordenação Geral de Ensino Coordenações de Cursos NAPNE NUPE | 2017 a 2020 | Firmado programa institucional de bolsa monitoria. Edital n. 12/2017 (10 alunos) e Edital n. 12/2018 (11 alunos) | 20.000,00 | R$ 41.600,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Garantir a participação de alunos em viagens de Estudos com vistas a formação do corpo discente, que oportuniza o conhecimento prático em disciplina integrante do Currículo do Curso, conforme edital. | Coordenação Geral de Ensino Coordenações de Cursos NAPNE NUPE | 2017 a 2020 | Edital n. 01/2018 (recursos financeiros para fretamento de ônibus) e Edital n. 16/2018 (recursos para participação em visitas técnicas eventos para alunos). São incluídos valores destinados a viagens atividades complementares. Além disso, foi utilizado via Edital n. 28/2018 (reitoria) o valor de R$ 25.000,00 para participação em visitas técnicas eventos para alunos. | 59.156,46 | R$ 71.000,00 + R$ 22.320,56 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Apoiar em conjunto com a CPA, CLA e CPPD a criação e aplicação da avaliação Institucional do desempenho didático docente pelo discente. | Coordenação Geral de Ensino Coordenações de Cursos NAPNE NUPE | 2017 a 2020 | Ação realizada, via CTI, restrita ainda a professores em estágio probatório, com envio de formulário a cada discente, geração de gráficos e dada vistas ao docente envolvido. Faltam diretrizes institucionais. Em 2018, continuam sendo realizadas avaliações docentes somente para professores em estágio probatório. | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( x) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Desenvolver projetos de Apoio de ações inclusivas | Coordenação Geral de Ensino Coordenações de Cursos NAPNE NUPE | 2017 a 2020 | Manutenção de Convênio com APAE para Equoterapia, com acompanhamento semanal do setor de AEE. | 0,00 | Apesar de haver custos envolvidos não é possível mensurar | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |

| OBJETIVO: Implementar e adequar ações de apoio à aprendizagem com vistas a garantir a qualidade do ensino, em todas as modalidades, focando no desenvolvimento científico, humano e cultural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 1.2: Capacitar os servidores envolvidos na formação dos alunos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Promover formação pedagógica/didática a professores sem licenciatura | Coordenação Geral de Ensino NUPE Coordenações de Cursos | 2017-2020 | Ação Institucional IFC - Curso de Especialização em andamento. | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( x) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Realizar cursos de Formação continuada docente | Coordenação Geral de Ensino NUPE Coordenações de Cursos | 2017-2020 | Palestra com o tema "Ensino Médio Integrado no Brasil: Balanço e Desafios", ministrada pelo professor Sidnei Cruz Sobrinho (IFSul) Palestra com o tema "Concepção de Educação/Formação Integral", ministrada pela professora Vânia Maria Alves (IFPR), atual Coordenadora Geral Pedagógica do IFC Campus Abelardo Luz Palestra e lançamento livro "Currículo em pedaços: descobrindo a liberdade de ensinar e aprender para além das grades curriculares" - Palestrante: Professor Élcio Oliveira da Silva . Socialização de ações de integração entre disciplinas - Professores IFC Campus Concórdia - Data: 02/03/2018. Período Vespertino. Carga Horária: 04h. Palestra: "Educação Inclusiva: desafios da formação e da atuação em sala de aula". Palestrante: Professora Drª Tania Mara Zancanaro Pieczkowski. Data: 04/05/2018. Período vespertino. Carga Horária: 04h. Palestra: "A educação como campo de disputas: A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)". Palestrante: Professor André dos Santos Baldraia Souza (UFRGS). Data: 13/06/2018. Período vespertino. Carga horária: 04h. Palestra: "Currículo Integrado/Ensino Médio Integrado" - Palestrante: Professor Adriano Larentes da Silva. Data: 30/07/2018. Período matutino. Carga horária: 08 h. Palestra: "Curricularização de pesquisa e extensão". Palestrante: Professora Sandra Simone Hopner Pierozan. Data: 31/07/2018. Período matutino. Carga Horária: 04h. Palestra: " Metodologias Ativas". Palestrante: Professor Ives Solano Araújo. Data: 31/07/2018. Período vespertino. Carga horária: 04h. | 0,00 | 2.000,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBJETIVO: Implementar e adequar ações de apoio à aprendizagem com vistas a garantir a qualidade do ensino, em todas as modalidades, focando no desenvolvimento científico, humano e cultural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 1.3: Reduzir a evasão escolar em no mínimo 5% para cada Curso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Criar grupos de estudos dos fatores que levam à evasão e retenção escolar e propor ações de fortalecimento à permanência dos alunos matriculados. | Coordenação Geral de Ensino Coordenações de Cursos NAPNE NUPE | 2017 a 2020 | Plano de evasão e retenção elaborado pelo campus em 2018 com subsídio dos dados e coordenações de curso. Aguardando aprovação do plano no CONSUPER. | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( x ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Buscar junto ao NDE, NDB e Colegiados maneiras de diminuir a retenção escolar | Coordenação Geral de Ensino Coordenações de Cursos NAPNE NUPE | 2017 - 2020 | Plano de evasão e retenção elaborado pelo campus em 2018 com subsídio dos dados e coordenações de curso. Aguardando aprovação do plano no CONSUPER. | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( x) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Implantar programa institucional de bolsa de iniciação à docência A definir para os graduandos dos cursos de licenciaturas | Coordenação Geral de Ensino Coordenações de Cursos NAPNE NUPE | 2018 a 2020 | Em 2018 o MEC disponibilizou editais do PIBID e Residência Pedagógica. As licenciaturas em Matemática e Física participam desses programas. | 0,00 | 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Fortalecer o atendimento educacional especializado (AEE) de forma a atender o maior número de alunos | Coordenação Geral de Ensino Coordenações de Cursos NAPNE NUPE | 2017 a 2020 | Com a publicação da Portaria Normativa n. 04/2018, instituiu-se a Equipe de Atendimento Educacional Especializado que visa acompanhar alunos com necessidades especiais. | 0,00 | 0,00 | (x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBJETIVO: Implementar e adequar ações de apoio à aprendizagem com vistas a garantir a qualidade do ensino, em todas as modalidades, focando no desenvolvimento científico, humano e cultural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 1.4: Fortalecer e expandir continuamente o acervo bibliográfico físico e eletrônico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Garantir a aquisição de acervo bibliográfico | Coordenação Geral de Ensino Coordenações de Cursos Biblioteca Compras e Licitações | 2017 a 2020 | Valor destinado em Orçamento e atenção às bibliografias constantes em PPCs e cursos em integralização, além de ferramentas específicas de acessibilidade. | 83.114,00 | 107.289,48 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.4.2 | Realizar ações de incentivo à leitura e pesquisa, vinculados a projetos de Ensino | Coordenação Geral de Ensino Coordenações de Cursos Biblioteca Compras e Licitações | 2017-2020 | Realização da Semana da Biblioteca Conversa com o escritor: Letícia de Pinho Projetos de Ensino: Preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio por meio da revisão dos conteúdos abordados nas disciplinas de Matemática e Português Fábrica de Memes: cultura digital e linguagem da Internet aplicada à educação Espaço Agroecológico: A interdisciplinaridade na prática Desenvolvimento de ferramentas didáticas como recurso para o aperfeiçoamento pedagógico de ensino de mecanização agrícola Utilização de planilhas eletrônicas a fim de correlacionar conceitos apresentados durante o desenvolvimento de disciplinas Superar dificuldade e reduzir a evasão nos primeiros semestres dos cursos superiores de Física e Licenciatura Cálculo Vetorial aplicado em Física Identificação e caracterização das árvores do Campus Concórdia – IFC Alternativas para o ensino e aprendizagem de Matemática e Língua Portuguesa no Ensino Médio Jogando Sociologia Cinefilosofia Competições, treinamentos desportivos (Futsal/Atletismo) e atividades recreatvivas para alunos e4 alunas do curso de Ensino Médio Integrado aos Cursos Técnicos de Agropecuária, Alimentos e Informática Aulas de Física direcionadas para Vestibular incluindo o ENEM Competições, treinamentos desportivos (Basquete/Atletismo) e atividades recreatvivas para alunos e4 alunas do curso de Ensino Médio Integrado aos Cursos Técnicos de Agropecuária, Alimentos e Informática Espaço de leitura e debates | 0,00 | 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Não previsto no período |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| OBJETIVO: Fortalecer e desenvolver projetos de assistência Estudantil com foco ao desenvolvimento humano, social e cidadão dos estudantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 2.1: Propiciar a criação de espaços para o desenvolvimento humano, social e cidadão dos alunos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Criar e incentivar a autogestão do uso efetivo da moradia estudantil. | Coordenação Geral de Assistência ao Educando | 2017 a 2020 | Realização de reuniões com os coordenadores de quarto no início do ano letivo; Trabalhos de conscientização/orientação no sentido de organização, higiene e limpeza com os componentes dos quartos diariamente; Reuniões com direção, Coordenação e discentes internos evidenciando a finalidade e objetivo da Moradia Estudantil (inclusão social, igualdade, amizade, companheirismo, valorização da vida, etc) Atividades de recreação realizadas no início do ano com o objetivo de integrar/socializar; Trabalho quinzenalmente de limpeza realizado conjuntamente com os alunos no entorno da Moradia Estudantil. | 0,00 | 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Fortalecer e destinar espaço para os órgãos de representação discente (Grêmio Estudantil. Centro Acadêmicos e Diretório Central dos Estudantes). | Coordenação Geral de Assistência ao Educando | 2017 a 2020 | Estruturação de equipamento nos espaços destinados as representações discentes; Apoio nos eventos realizados pelas agremiações (Agita, festa junina). | 0,00 | 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Destinar espaço para convivência de estudantes | Coordenação Geral de Assistência ao Educando | 2017 | Atendida em 2017. | 0,00 | 0,00 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Manter ações de assistência estudantil para estudantes com vulnerabilidade econômica – PAE | Coordenação Geral de Assistência ao Educando | 2017 a 2020 | PAE 2018 – 280 alunos atendidos – Edital n. 02/2018 e Edital n. 118/2018. | 747.676,00 | 744.080,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Manter o quantitativo de vagas para moradia estudantil | Coordenação Geral de Assistência ao Educando | 2017 a 2020 | Ação mantida com oferta de 254 vagas de moradia a alunos. * Apesar da manutenção das vagas, nem todas as vagas de masculino foram preenchidas. | 262 | 254 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |

| OBJETIVO: Fortalecer e desenvolver projetos de assistência Estudantil com foco ao desenvolvimento humano, social e cidadão dos estudantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 2.2 Desenvolver programa de Assistência Estudantil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Desenvolver projeto de Saúde e Bem Estar | Coordenação Geral de Assistência ao Educando | 2017 e 2020 | Orientação semanal sobre higiene pessoal, limpeza e organização dos quartos da Moradia Estudantil; Orientação sobre desperdícios com os alimentos, água, energia etc; Palestra sobre ansiedade (Ansiedade normal ou generalizada) realizada no dia 04/07/2018, com o Psicólogo Izaqueu Araujo Silva Teixeira; Trabalho individual e em grupo com alunos que apresentavam transtorno de ansiedade; Palestra sobre valorização a vida (prevenção ao suicídio) realizada em Outubro 2018 com o grupo do CVV de Concórdia; Trabalho de pesquisa (entrevista) com o objetivo de identificar alunos com necessidade especiais para encaminhamento ao AEE; Elaboração de plano de estudos para alunos com dificuldade de aprendizagem com acompanhamento semanal; Trabalho realizado de prevenção e orientação no sentido de diminuir os encaminhamentos para PS. | 0,00 | 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Desenvolver projeto de Educação Sexual | Coordenação Geral de Assistência ao Educando | 2017 e 2020 | Trabalho de conscientização sexual na adolescência realizada pela Equipe CGAE. Março / Junho/Outubro 2018. | 0,00 | 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Desenvolver projeto de Prevenção de Drogas | Coordenação Geral de Assistência ao Educando | 2017 e 2020 | Trabalhos de conscientização/orientação da equipe do CGAE com alunos dos primeiros anos realizado no início do ano letivo em sala de aula; Visitas nos alojamentos, para orientação e conscientização sobre os malefícios do uso de drogas lícitas e ilícitas; Confecção de painéis e panfleto informativo nas datas específicas (31/05) sobre conscientização contra o uso do fumo. | 0,00 | 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Desenvolver projeto “Família na Escola” para participar do uso efetivo das moradias | Coordenação Geral de Assistência ao Educando | 2017 e 2020 | Realização de reuniões com pais e discentes com participação da Equipe Diretiva no início do ano letivo e na volta do recesso escolar em Julho; Participação efetiva nos plantões Pedagógicos de Maio e Setembro. | 0,00 | 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |

| OBJETIVO: Promover ações de verticalização do ensino dos cursos técnicos de nível médio e superior de graduação e de pós-graduação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 3.1: Realizar estudos com o intuito de viabilizar a implantação de novos cursos, nos diversos níveis de ensino, atendendo a vocação regional do Campus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Formar comissão para analisar e organizar estudo de demandas e viabilidade para abertura de novos cursos, com considerações à formação e potencialidades do corpo docente atual | Coordenação Geral de Ensino Coordenação de Extensão Coordenação de Pesquisa | 2017 e 2018 | Na elaboração do PDI 2019-2023, foram realizadas diversas reuniões e definiu-se os cursos/turmas que serão abertos(as) no Campus, priorizando a verticalização de cursos já existentes. | 0,00 | 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Realizar audiência pública com a comunidade interna com as Entidades do município para definição e sugestões para novos cursos de Licenciaturas e Cursos Técnicos | Coordenação Geral de Ensino Coordenação de Extensão Coordenação de Pesquisa | 2018 e 2019 | Foram realizadas reuniões com a comunidade interna. Órgãos e entidades foram convidadas a colaborar no PDI 2019-2023, por meio de ofícios, sendo que algumas se manifestaram fazendo indicações de novos cursos. | 0,00 | 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Implementar pós-graduação em Educação Matemática | Coordenação Geral de Ensino Coordenação de Extensão Coordenação de Pesquisa | 2017 e 2018 | Atendida em 2017 e 2018 | 0,00 | 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBJETIVO: Incentivar e apoiar ações e/ou projetos que contemplem a educação de jovens e adultos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 4.1: Ofertar a sociedade um Curso de PROEJA ao ano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Formar comissão para prospectar novas áreas para oferta de Curso de PROEJA | Coordenação de Ensino e Coordenação de Extensão | 2017 | Conforme definições e prioridades elencadas no PDI 2019-2023 a turma de PROEJA deverá ser ofertada em 2020. | 0,00 | 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Realizar Curso de PROEJA na área escolhida | Coordenação de Extensão Coordenação de Ensino | 2018 | Conforme definições e prioridades elencadas no PDI 2019-2023 a turma de PROEJA deverá ser ofertada em 2020. | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( x ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBJETIVO: Incentivar e apoiar ações e/ou projetos que contemplem a educação de jovens e adultos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 4.2: Abrir 3 cursos Qualificação Profissional nas áreas afins ofertadas pelo IFC Campus Concórdia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Realizar Curso de Qualificação Profissional – Libras | Coordenação Geral de Ensino Coordenação de Extensão | 2017 | Ação realizada, atendendo à demanda de público interno e externo em 2017. | 0,00 | 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Realizar Curso de Qualificação Profissional – Área a definir | Coordenação Geral de Ensino Coordenação de Extensão | 2018 | Foi criada comissão de elaboração de curso de qualificação profissional na área de alimentos, porém não se concluiu o projeto. | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido (x) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Realizar Curso de Qualificação Profissional – Área a definir | Coordenação Geral de Ensino Coordenação de Extensão | 2019 | Não previsto no período |  |  | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( x ) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Realizar Curso de Qualificação Profissional – Área a definir | Coordenação Geral de Ensino Coordenação de Extensão | 2020 | Não previsto no período |  |  | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( x) Não previsto no período |  |  |  |  |

| OBJETIVO: Consolidar o Campus do Instituto Federal Catarinense como um espaço gerador de pesquisas científicas, divulgando os resultados para a comunidade interna e externa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 5.1: Mapear e dar publicidade às linhas de pesquisa do Campus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |  |
| 5.1.1 | Identificar as linhas de pesquisa realizadas e elencar as linhas norteadoras | Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação | 2017 | Orientação quanto a criação de grupos de pesquisa; identificação de linhas e grupos de pesquisa em base do CNPq. Prevê-se um edital de Arranjos Produtivos In-Loco de forma a fomentar ações de pesquisa para resolver problemas do campus. | 0,00 | 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |
| 5.1.2 | Divulgar o andamento e os resultados das pesquisas desenvolvidas | Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação | 2018 | Resultados de pesquisas divulgadas no sítio eletrônico link http://cppi.concordia.ifc.edu.br/documentos/ | 0,00 | 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |
| 5.1.3 | Desenvolver projetos para captação de recursos junto às agências de fomento e órgãos públicos e privados | Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação | 2017 a 2020 | Divulgação de editais de fontes de financiamento externas para captação de bolsas e/ou recursos; Participação no processo de seleção de projetos; Orientação aos docentes quanto a forma de submissão de projetos. Editais 31, 32 e 33 (PIBIC/PIBITI/PIBIC-AF). Edital interno 25/2017. Edital APL 130/2018 – Projetos integrados Ensino, Pesquisa, Extensão. | 0,00 | 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |
| 5.1.4 | Implantar o cartão pesquisador e criar regulamentos de prestação de contas | Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação | 2018 | Ação revista, visto que, não é possível implementar o cartão pesquisador no campus, pois já existe um cartão no CNPJ Institucional (Não há possibilidade de mais de um cartão vinculado ao mesmo CNPJ). | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( x) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |
| 5.1.5 | Criar e atualizar sítio eletrônico para pesquisadores divulgar a produções científicas | Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação | 2017 | Houve a migração para o sistema SIGAA quanto ao cadastro dos projetos de pesquisa. Criado sítio eletrônico para divulgação, há a divulgação no link http://cppi.concordia.ifc.edu.br/documentos/ | 0,00 | 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |
| 5.1.6 | Investir no mínimo 1% do orçamento de custeio em bolsas de Pesquisa e Extensão ao ano | Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação | 2017 a 2020 | Em 2018 houve o investimento de R$ 50.000,00 (pesquisa) e R$ 28.000,00 (extensão) através da concessão de bolsas de iniciação científica para o ensino Superior e Médio (Edital n. 25/2017). | 60.000,00 | 78.000,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |
| 5.1.7 | Apoiar programas de pós-graduação existentes e incentivar a criação de novos programas | Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação | 2017 a 2020 | Apoio às ações do Programa de Mestrado em Produção e Sanidade Animal e ao Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática. Foi criada comissão para elaboração do Projeto de Pós-graduação em Ciências. | 0,00 | 0,00 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |

| OBJETIVO: Fomentar o desenvolvimento de práticas de inovação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 6.1: Criar mecanismos de incentivo à Inovação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |  |
| 6.1.1 | Certificar ações inovadoras desenvolvidas em projetos de pesquisa | Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação | 2017 a 2020 | Reuniões da CAPP para cadastro de projetos de pesquisa, nas quais, entre outras atividades, avalia-se pela comissão se é um projeto com desenvolvimento de tecnologia inovadora. Havendo, o docente é orientado de como proceder para o registro de patente. | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido (x ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |
| 6.1.2 | Apoiar e divulgar projetos de inovação desenvolvidos nos Cursos Técnicos e Superiores | Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação | 2017 a 2020 | Organização de palestra do NIT – Núcleo de Inovação Tecnológica do IFC na qual foram abordados temas relacionados a inovação, propriedade intelectual, softwares e patentes. | 0,00 | 0,00 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |
| 6.1.3 | Incentivar a criação de empresas Juniores | Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e Coordenação de Extensão | 2017 a 2020 | Criação da CONSUVET – Empresa Júnior de Consultoria Veterinária, através da indicação de produtores rurais para a atuação da empresa júnior. Emissão da Portaria de Qualificação (2018) Processo de Criação da Empresa Júnior do Curso Engenharia de Alimentos em andamento Busca de documentação na Receita Federal e demais órgãos municipais (2018) | 0,00 | 0,00 | (x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |

| OBJETIVO: Fortalecer as atividades de estágio e extensão desenvolvidas pelo Campus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 7.1: Inserir 90 % alunos em programas de estágios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |
| 7.1.1 | Inserir 90 % alunos em programas de estágio | Coordenação Geral de Extensão | 2017 a 2020 | Todos os alunos que demandaram Estágio para conclusão do curso foram inseridos e acompanhados em programas, além dos alunos interessados em estágios extracurriculares. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |

| OBJETIVO: Desenvolver atividades de acompanhamento de Egressos, visando a sua inserção no mercado de trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 8.1: Implementar o Programa de Orientação e Apoio ao Egresso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 20178Indicador(es) atendido (s) |  |  |
| 8.1.1 | Implementar o Programa de Acompanhamento dos Egressos definidos pelo IFC | Coordenação de Extensão | 2017 a 2020 | Construção do Questionário de Egressos, criação da página de Egressos na Aba CGEX. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |
| 8.1.2 | Criar programa especial de apoio à ampliação de oferta de estágios e empregos para estudantes e egressos do Campus; | Coordenação de Extensão | 2017 a 2020 | Criação de banco de dados das empresas com telefone e/ou e-mail, além da área profissional a qual a empresa oferta vagas. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( x) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |
| 8.1.3 | Manter e fortalecer o encontro de Egressos no Campus a cada 2 anos | Coordenação de Extensão | 2018 e 2020 | Evento realizado em 22/09/2018. | 0,00 | 2.500,00 | (x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |
| 8.1.4 | Organizar encontros de turmas egressas dos Cursos Técnicos | Coordenação de Extensão | 2017 a 2020 | Foram realizados encontros de quatro turmas egressas. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |

| OBJETIVO: Garantir a efetiva constituição do ambiente prático para atendimento aos currículos dos diversos níveis e modalidades da educação técnica e profissional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 9.1: Contribuir na formação técnica e profissional dos discentes visando amplo conhecimento dos diferentes sistemas de produção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Regulamentar e criar fluxos de processos para a integração e articulação entre os sistemas produtivos e as atividades de ensino, pesquisa e extensão | Coordenação Geral de Produção Coordenação Geral de Ensino Coordenação Geral de Extensão Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Coordenações de Cursos | 2017 e 2018 | Foram criados fluxos de processos para os projetos de Pesquisa e Extensão Também foram incluídos itens nos editais de Pesquisa e Extensão que articulam com os setores envolvidos. Disponível em http://dde.concordia.ifc.edu.br/fluxos-e-processos/ | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( x ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 9.1.2 | Realizar análise econômica por meio de sistemas de gerenciamento dos setores produtivos | Coordenação Geral de Produção Coordenação Geral de Ensino Coordenação Geral de Extensão Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Coordenações de Cursos | 2017 e 2018 | Comissão instituída pela Portaria CCON/IFC 493 de 24/08/2016 não concluiu os trabalhos. | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( x) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 9.1.3 | Reestruturar os plantões para os alunos do Curso Técnico em Agropecuária | Coordenação Geral de Produção Coordenação Geral de Ensino Coordenação Geral de Extensão Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Coordenações de Cursos | 2017 e 2018 | Conforme parecer da procuradoria jurídica os plantões estão suspensos e o PPC do curso Técnico em Agropecuária será reformulado em 2019. | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( x ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 9.1.4 | Desenvolver diversos sistemas produtivos com foco em análise econômica | Coordenação Geral de Produção Coordenação Geral de Ensino Coordenação Geral de Extensão Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Coordenações de Cursos | 2017 a 2020 | Aguardando estudo da Comissão. | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido (x ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 9.1.5 | Dar publicidade aos índices produtivos dos setores | Coordenação Geral de Produção Coordenação Geral de Ensino Coordenação Geral de Extensão Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Coordenações de Cursos | 2018 a 2020 | Ação em andamento com previsão de publicação no primeiro semestre de 2019. | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( x) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |

| OBJETIVO: Garantir a efetiva constituição do ambiente prático para atendimento aos currículos dos diversos níveis e modalidades da educação técnica e profissional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 9.2: Contribuir na formação técnica e profissional dos discentes visando amplo conhecimento prático |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Fortalecer a aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos | Coordenação Geral de Ensino Coordenações de Cursos | 2017 a 2020 | Ações de manutenção, realocação e firmamento de laboratórios e espaços para desenvolvimento prático. Incentivo e suporte às Viagens de Estudo, envolvimento em Pesquisa e/ou Extensão, Promoção de Dias de Campo, Semanas Acadêmicas, Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão, Produção de Materiais e Produtos. | 0,00 | 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.2 | Regulamentar e criar um programa de Aprimoramento em Medicina Veterinária | Coordenação Geral de Ensino Coordenações de Cursos | 2017 e 2018 | Em busca de viabilidade da criação do programa. | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( x) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.3 | Buscar parcerias para instituir o programa de bolsa para o Programa de Aprimoramento para Medicina Veterinária | Coordenação Geral de Ensino Coordenações de Cursos | 2017 a 2020 | Em busca de viabilidade da criação do programa/parcerias. | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( x ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBJETIVO: Fortalecer programas e projetos de extensão com vistas a maior interação entre a comunidade interna e externa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 10.1: Cumprir o papel de formação social, possuindo um projeto de ação social vigente ao ano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Apoiar o desenvolvimento projeto Equoterapia, cedendo o espaço, auxiliando no cuidado de animais e auxílio de servidores que manifestem interesse e sejam designados | Coordenação Geral de Extensão | 2017 a 2020 | Cessão do Espaço para uso do Projeto Manutenção e Alimentação dos animais Acompanhamento semanal de servidores do Campus no atendimento realizado pela APAE | R$ 0,00 | Apesar de haver custos envolvidos não é possível mensurar | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2 | Apoiar projeto ao Recanto do Idoso com auxílio de servidores através de projetos de extensão | Coordenação Geral de Extensão | 2017 a 2020 | Realizado Projeto de Extensão “Pelo Especial” | R$ 0,00 | Apesar de haver custos envolvidos não é possível mensurar | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBJETIVO: Estabelecer e/ou ratificar parcerias relacionadas ao desenvolvimento de atividades extensionistas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 11.1: Criar Programa de Parcerias Estratégicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |
| 11.1.1 | Firmar parcerias estratégicas, integradas às políticas públicas, com a Prefeitura Municipal, Secretarias de Desenvolvimento Regional de Santa Catarina | Coordenação Geral de Extensão Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação | 2017 a 2020 | Celebração de convênios e tratativas para atingir a ação com a Prefeitura Municipal de Concórdia Ações realizadas: - Renovação do Convênio Caminho da Roça | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |
| 11.1.2 | Promover ações de incentivo à extensão que contribuam para o desenvolvimento local e regional, de acordo com os arranjos produtivos locais de forma indissociável da pesquisa, ensino e extensão. | Coordenação Geral de Extensão Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação | 2017 a 2020 | Participação no Dia da Saúde na Rua Coberta Participação na Semana Atílio Fontana no Memorial Atílio Fontana Projeto Farmacovigilância: Uso racional de medicamentos e medicina veterinária aplicado nos Bairro Guilherme Reich e Bairro Floresta | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |
| 11.1.3 | Fomentar parcerias com instituições públicas e privadas para desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão nas unidades de práticas orientadas e educacionais. | Coordenação Geral de Extensão Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação | 2017 a 2020 | Celebração de convênios e tratativas para atingir a ação com a UDESC, FACC, Embrapa e EPAGRI. Objetos de convênio: Projetos de pesquisa e ILPF Microgeo Abatedouro Móvel | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |
| 11.1.4 | Manter a parceria para realização do TECNOESTE | Coordenação Geral de Extensão Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação | 2017 a 2020 | Celebração de convênio de Cessão de uso com a Cooperativa de Produção e Consumo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |

| OBJETIVO: Aprimorar a relação entre comunidade Interna e Sociedade, proporcionado condições necessárias para o desenvolvimento da educação científica, artística, cultural e inclusiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 12.1: Promover eventos de natureza científica, cultural, artística e desportivas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | Proporcionar espaços educativos para aprender, analisar e debater as diferenças de gênero, sexualidade, religião, etnia, classe social, presentes nas sociedades | Coordenação Geral de Extensão Coordenação Geral de Ensino Coordena- ção de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Coordenação Geral de Assistência ao Educando Coordenação Geral de Produção NAPNE | 2017 a 2020 | Projeto 12:30 Conversa – Prof. Liamara Teresinha Fornari Debate Escola Sem Partido – IFC/SINASEFE Formação Política de Jovens – Eduardo João Moro Teatro Bar do Mingo – Dia do Estudante | 0,00 | 0,00 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.2 | Promover encontros sistemáticos com docentes e discentes para sensibilizar, mobilizar e socializar as experiências extensionistas dos cursos desenvolvidos | Coordenação Geral de Extensão Coordenação Geral de Ensino Coordena- ção de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Coordenação Geral de Assistência ao Educando Coordenação Geral de Produção NAPNE | 2017 e 2018 | Mantém-se espaços como Defesas de Estágio/TCC, para as socializações de experiências extensionistas realizadas MICTI SEPE Curso de Biologia e Medicina de Animais Selvagens Semanas Acadêmicas TECNOESTE Jornada Científica dos IFs da Região Sul III CONEA – Congresso Nacional do Ensino Agrícola | 0,00 | 0,00 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.3 | Promover eventos científicos como seminários, feiras e mostras dos cursos Técnicos e superiores incentivando a divulgação do conhecimento científico e tecnológico. | Coordenação Geral de Extensão Coordenação Geral de Ensino Coordena- ção de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Coordenação Geral de Assistência ao Educando Coordenação Geral de Produção NAPNE | 2017 a 2020 | SEPE Realização de Semanas Acadêmicas dos Cursos de Agronomia, Engenharia de Alimentos, Medicina Veterinária e das Licenciaturas TECNOESTE Jornada Científica dos IFs da Região Sul III CONEA – Congresso Nacional do Ensino Agrícola | R$ 0,00 | R$ 0,00 | (x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.4 | Promover e participar de eventos desportivos | Coordenação Geral de Extensão Coordenação Geral de Ensino Coordena- ção de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Coordenação Geral de Assistência ao Educando Coordenação Geral de Produção NAPNE | 2017 a 2020 | Participação no JIFC, JIFSul, JIFs, Jogos Internos e Jogos integradores Cursos Superiores Participação em competições municipais. Atendimento a 51 alunos pelo Edital n. 96/2018. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | (x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.5 | Promover e participar de eventos artísticos e culturais | Coordenação Geral de Extensão Coordenação Geral de Ensino Coordena- ção de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Coordenação Geral de Assistência ao Educando Coordenação Geral de Produção NAPNE | 2017 a 2020 | IF Cultura Participação no Desfile Cívico de 7 de Setembro Participação da Banda Marcial no desfile de 7 de setembro em Lindóia e Itá Participação de alunos do CTG em três eventos na região Sul (Trindade do Sul Santa Maria e outros) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBJETIVO 13: Desenvolver ferramentas de gestão facilitadoras para o desenvolvimento das atividades administrativas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 13.1: Implantar fluxos de processos a fim de facilitar o acesso à informação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |  |
| 13.1.1 | Elaborar fluxo de procedimentos para Infraestrutura para organização das demandas dos serviços de manutenção | Coordenação de Infraestrutura Coordenação de Tecnologia da Informação | 2017 e 2018 | Fluxo concluído em 2018 | 0,00 | 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |
| 13.1.2 | Concluir elaboração de fluxo de procedimentos para Licitações | Coordenação de Licitações Coordenação de Tecnologia da Informação | 2017 e 2018 | Fluxo concluído no Campus. Fluxo de compras conjuntas do IFC e padronização de documentos disponibilizado no site da PROAD | 0,00 | 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |
| 13.1.3 | Elaborar fluxo de procedimentos para Gestão de Contratos | Coordenação de Contratos Coordenação de Tecnologia da Informação | 2017 e 2018 | Manual finalizado. | 0,00 | 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |
| 13.1.4 | Elaborar fluxo de procedimentos para Coordenação de Execução Orçamentária | Coordenação de Execução Orçamentária Coordenação de Tecnologia da Informação | 2017 e 2018 | Comissão Institucional instituída para confecção de manual e fluxos. | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( x ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |
| 13.1.5 | Finalizar a implantação do sistema de Gestão SIPAC (Módulos Patrimônio, Almoxarifado, Transportes, Infraestrutura, Contratos e Orçamento) | Coordenação de Tecnologia da Informação | 2017 e 2018 | Foram implantados Contratos, Transportes e Infraestrutura | 0,0 | 0,0 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( x) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |

| OBJETIVO 13: Desenvolver ferramentas de gestão facilitadoras para o desenvolvimento das atividades administrativas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 13.2: Modernizar o sistema de arquivo do Campus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1 | Modernizar o sistema de arquivo de documentos do IFC Concórdia conforme CONARC | Coordenação Geral de Ensino e Coordenação de Infraestrutura | 2017 e 2018 | Instalação de grades e exaustores no arquivo para melhorar a ventilação Pintura do local Inclusão na licitação de estantes novas | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( x ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBJETIVO: Desenvolver e fomentar a capacitação contínua dos servidores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 14.1: Capacitar 30% dos servidores a cada exercício |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |  |  |  |
| 14.1.1 | Destinar no mínimo 1% do orçamento de Custeio do Campus para atividades de capacitação e desenvolvimento, com vistas a subsidiar ações de capacitação para os servidores, objetivando a qualificação, o desenvolvimento pessoal de competências. | Coordenação de Gestão de Pessoas | 2017 a 2020 | Foram realizadas 164 viagens de capacitação de servidores. Também foram realizadas 8 capacitações coletivas. O percentual executado em capacitações individuais e coletivas do orçamento de custeio em 2017 foi 1,14%. | 70.150,37 | 77.416,28 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |
| 14.1.2 | Fomentar a participação de servidores em programas de pós-graduação | Coordenação de Gestão de Pessoas | 2017 e 2018 | Foram liberados em afastamento integral e parcial 6 TAES e 5 Docentes para participar de Programas de Mestrado e Doutorado e Pós Doutorado. Foram disponibilizadas 5 bolsas PROBIQ | 39.800,00 | 19.500,00 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |
| 14.1.3 | Fomentar o desenvolvimento do trabalho em equipe | Coordenação de Gestão de Pessoas | 2017 a 2020 | Foram realizadas 5 palestras coleivas: 02/02 - Palestra com o tema "Saúde Mental no Trabalho e Manutenção Emocional", ministrada pela psicóloga Claudia Marta Curioletti 16/08 - Celso Roberto Monteiro Langone, Fadiga Adrenal 09/10 - CVV - Centro de Valorização da Vida. Fernanda Balsan. 19/10 - Dia do professor e Servidor Público - Daniela Dias Oliva. 29/10 - Capacitação Ponto eletrônico. Eliza de Pinho e César Schneider. | 2.068,00 | 2.015,00 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |
| 14.1.4 | Realizar ações de integração de servidores | Coordenação de Gestão de Pessoas | 2017 a 2020 | Recepção dos servidores Comemoração Dia do Servidor Comemoração alusiva ao aniversário do Campus Confraternização e encerramento das atividades letivas | 0,00 | 0,00 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |
| 14.1.5 | Realizar mapeamento das necessidades de capacitação | Coordenação de Gestão de Pessoas | 2017 a 2020 | Foram realizadas reuniões com Coordenações para definição das prioridades de capacitação e após preenchido formulário com as prioridades elencadas. | 0,0 | 0,0 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |

| OBJETIVO: Desenvolver e fomentar a capacitação contínua dos servidores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 14.2: Ampliar ações de promoção a saúde e qualidade de vida no trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |
| 14.2.1 | Desenvolver projetos de promoção a saúde, bem-estar e qualidade de vida no trabalho | Coordenação de Gestão de Pessoas Coordenação Geral de Assistência ao Educando | 2017 a 2020 | Pesquisa sobre PERFIL SAÚDE DO SERVIDOR realizada via e-mail institucional no período de 08/03/2018 a 22/03/2018 com participação de 88 servidores. Palestra relacionada a pesquisa onde a maior incidência se deu na questão sobre ansiedade, com o tema Fadiga Adrenal realizada no dia 17/08/2018. Palestra com Bombeiros Voluntários de Concórdia com o tema primeiros socorros e Hospital/Plano São Camilo com exames de glicose de jejum, verificação de PA e orientações sobre IMC e nutrição, todos no dia 20/10/2018 com um publico total de aproximadamente 80 servidores. | 0,00 | 0,00 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |
| 14.2.2 | Destinar Centro de Convivência para servidores | Coordenação de Gestão de Pessoas Coordenação de Infraestrutura | 2018 a 2020 | Ação revista por falta de espaço | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( x ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |

| OBJETIVO: Desenvolver e fomentar a capacitação contínua dos servidores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 14.3: Implantar o programa de Recepção de novos servidores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |
| 14.3.1 | Garantir a participação de servidores no programa de acolhimento, recepção de novos servidores | Coordenação Geral de Ensino Coordenação de Gestão de Pessoas | 2017 a 2020 | -Execução Programa Recepção Docente -Atualização e implementação de Material Instrutivo aos Docentes | 0,00 | 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |

| OBJETIVO: Garantir a Infraestrutura mínima necessária para a manutenção do Ensino, Pesquisa e Extensão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 15.1: Readequar a infraestrutura de Cabeamento estruturado em todas as edificações do Campus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |  |
| 15.1.1 | Readequação da infraestrutura de Cabeamento estruturado | Coordenação de Tecnologia de Informação | 2017 e 2018 | Ação atendida em 2017 | 625.690,20 | 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |
| 15.1.2 | Aquisição de equipamentos de TI para estrutura do cabeamento | Coordenação de Tecnologia de Informação | 2017 e 2018 | Ação Atendida em 2017 | 56.238,92 | 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |

| OBJETIVO: Garantir a Infraestrutura mínima necessária para a manutenção do Ensino, Pesquisa e Extensão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 15.2: Modernizar e adequar as edificações e infraestrutura do Campus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |  |  |
| 15.2.1 | Aquisição de Equipamento de sonorização para Auditório | Coordenação de Infraestrutura e Coordenação de Extensão | 2017 | Ação Atendida em 2017 | 30.560,38 | 0,00 | (x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 15.2.2 | Manutenção da Central Telefônica e ampliação dos ramais | Coordenação de TI | 2017 | Aquisição de nova central telefônica digital em 2018 com 160 ramais. | 7.990,00 | 50.996,16 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 15.2.3 | Aquisição de equipamentos e móveis para Coordenações | Coordenação de Infraestrutura | 2017 | Aquisição de móveis e equipamentos para CGE/CGAE/CGPP/EXTENSÃO/INFRAESTRUTURA/ | 12.065,00 | 150.534,44 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 15.2.4 | Pintura e reformas dos prédios do Campus | Coordenação de Infraestrutura | 2017 a 2020 | Pinturas e reformas em execução do Bloco Pedagógico, Blocos da Medicina Veterinária, Depósitos | 60.655.00 | 163.759,80 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 15.2.5 | Reforma do prédio que abriga o bloco pedagógico (projeto de reforma do telhado em andamento) | Coordenação de Infraestrutura | 2017 e 2018 | Execução do projeto de reforma do telhado | 0,00 | 169.633,27 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 15.2.6 | Projeto e Execução da Readequação da Rede elétrica do Campus | Coordenação de Infraestrutura | 2017 e 2018 | Aquisição de transformador | 0,00 | 18.810,00 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 15.2.7 | Melhorar a iluminação noturna | Coordenação de Infraestrutura | 2017 | Atendida em 2017 | 4.497,00 | 0,00 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 15.2.8 | Aquisição de veículo via recurso de emenda parlamentar | Coordenação de Infraestrutura | 2017 e 2018 | Aquisição vetada pela Portaria 17 de 07 de Fevereiro de 2018/MEC | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( x ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 15.2.9 | Aquisição de computadores para atividades administrativas e pedagógicas | Coordenação de TI | 2017 a 2018 | Aquisição de Computadores do pregão | 0,00 | 86.880,00 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 15.2.10 | Manutenção e reforma dos alojamentos de discentes | Coordenação de Infraestrutura | 2018 a 2019 | Reforma e pintura nos alojamentos 1 e 2 | 10.457,28 | 44.023,20 | ( ) Atendido ( ) Não atendido (x) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 15.2.11 | Reforma e ampliação do prédio que abriga o Refeitório e Almoxarifado | Coordenação de Infraestrutura | 2019 a 2020 | Não previsto para o período | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento (x) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 15.2.12 | Adequação dos prédios para licença dos Bombeiros | Coordenação de Infraestrutura | 2018 2019 e 2020 | Projetos de adequação em elaboração pela Engenharia do IFC | 13.255,05 | 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido (x) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 15.2.13 | Projeto para ampliação do Centro administrativo e pedagógico | Coordenação de Infraestrutura | 2019 a 2020 | Não previsto para o período | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento (x) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 15.2.14 | Reforma adequação e modernização das estruturas das Zootecnias | Coordenação de Infraestrutura | 2018 a 2020 | Foram empenhados serviços para reformas e pinturas nos setores que serão executados em 2019 Manutenções nos equipamentos | 0,00 | 72.170,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( x) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 15.2.15 | Construção de Aprisco | Coordenação de Infraestrutura | 2018 a 2020 | Layout elaborado, mas aguardando definições do Comitê. | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( x) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 15.2.16 | Construção de prédio para abrigar laboratórios e salas de aula, com recursos Extra orçamentários para cursos em implantação | Coordenação de Infraestrutura | 2018 a 2020 | Projeto atualizado para Salas de aula aguardando recursos extra orçamentários no valor 1.666.763,20 | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( x) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |

| OBJETIVO: Garantir a Infraestrutura mínima necessária para a manutenção do Ensino, Pesquisa e Extensão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 15.3: Reforma e adequação de locais de práticas esportivas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |  |  |
| 15.3.1 | Colocar em funcionamento o campo de Futebol suíço | Coordenação de Infraestrutura | 2017 | Atendida em 2017 | 5.380,00 | 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 15.3.2 | Transformar a quadra esportiva aberta do Campus em Ginásio | Coordenação de Infraestrutura | 2018 e 2019 | Ação revista por falta de recursos orçamentários. Será realizado revitalização das quadras | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( x) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 15.3.3 | Estruturar quadra de tênis | Coordenação de Infraestrutura | 2018 e 2019 | Licitação em andamento para revitalização do local | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido (x) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 15.3.4 | Reforma de telhado da academia | Coordenação de Infraestrutura | 2018 e 2019 | Licitação será realizada em 2019 | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( x) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 15.3.5 | Estruturar a quadra de areia | Coordenação de Infraestrutura | 2019 e 2020 | Demandas revistas pelos Solicitantes | 0,00 |  | ( ) Atendido (x ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |

| OBJETIVO: Garantir a Infraestrutura mínima necessária para a manutenção do Ensino, Pesquisa e Extensão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 15.4: Manutenção da estrutura necessária para o Curso de Agronomia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4.1 | Aquisição de mobiliário e equipamentos de laboratório para o Curso de Agronomia | Coordenação do Curso de Agronomia Coordenação de Infraestrutura | 2017 | Aquisição de equipamentos e mobiliário | 224.481,12 | 76.591,31 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4.2 | Adequação e reforma de sala para abrigar o laboratório de Mecanização | Coordenação do Curso de Agronomia Coordenação de Infraestrutura | 2017 | Atendida em 2017 | 8.565,00 | 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4.3 | Readequar as salas para os laboratórios de Solos, Fitopatologia e Entomologia | Coordenação do Curso de Agronomia Coordenação de Infraestrutura | 2017 e 2018 | Atendida em 2017 e executado em 2018 | 178.673,77 | 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4.4 | Adequar locais ou construir Laboratórios de Sementes, Laboratório de Hidráulica, Irrigação e Drenagem e Laboratório de Fisiologia Vegetal e Biotecnologia | Coordenação do Curso de Agronomia Coordenação de Infraestrutura | 2018 | Atendido em 2017 e 2018 | 10.000,00 | 4.621,29 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4.5 | Adequar locais ou construir Laboratórios de Estatística e Análise de dados, Laboratório de Gênese e Classificação de Solos e Laboratório de Culturas de Lavoura | Coordenação do Curso de Agronomia Coordenação de Infraestrutura | 2019 | Demandas revistas pelos solicitantes no PDI | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( x ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4.6 | Adequar locais ou construir Laboratórios de Botânica (Morfologia e Sistemática Vegetal) e Laboratório de Microbiologia Agrícola | Coordenação do Curso de Agronomia Coordenação de Infraestrutura | 2020 | Demandas revistas pelos solicitantes no PDI | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( x) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBJETIVO: Garantir a Infraestrutura mínima necessária para a manutenção do Ensino, Pesquisa e Extensão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 15.5: Manutenção e ampliação da estrutura necessária para o Curso Técnico em Informática |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5.1 | Aquisição de 40 computadores | Coordenação do Curso Técnico em Informática Coordenação de Tecnologia de Informação | 2018 e 2019 | Itens incluídos no pregão de material permanente de TI 2018 | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( x) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |

| OBJETIVO: Garantir a Infraestrutura mínima necessária para a manutenção do Ensino, Pesquisa e Extensão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 15.6: Manutenção da estrutura necessária para o Curso de Engenharia de Alimentos e Técnico em Alimentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |  |  |
| 15.6.1 | Mobiliar os laboratórios de microbiologia e embalagem | Coordenação de Infraestrutura Coordenação de Engenharia de Alimentos | 2017 | Laboratório de Microbiologia de Alimentos atendido em 2017 Mobiliário e equipamentos adquirido para diversos laboratórios do Curso | 54.528,43 | 125.440,60 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 15.6.2 | Instalação da Central de gás no Bloco de Laboratórios | Coordenação de Infraestrutura Coordenação de Engenharia de Alimentos | 2017 | Atendida em 2017 | 800,00 | 0,00 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 15.6.3 | Climatizar os laboratórios de Cereais e Vegetais | Coordenação de Infraestrutura Coordenação de Engenharia de Alimentos | 2018 | Não executado por falta de recursos financeiros | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( x) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 15.6.4 | Reforma da sala de aula da Usina de Carnes e Leites | Coordenação de Infraestrutura Coordenação de Engenharia de Alimentos | 2019 | Não previsto no período | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( x) Não previsto no período |  |  |  |  |
| 15.6.5 | Reforma Prédio da Agroindústria | Coordenação de Infraestrutura Coordenação de Engenharia de Alimentos | 2018 e 2019 | Projeto de reforma contratado em 2018 e em elaboração | 0,00 | 18.704,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( x ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |

| OBJETIVO: Garantir a Infraestrutura mínima necessária para a manutenção do Ensino, Pesquisa e Extensão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 15.7: Manutenção da estrutura necessária para o Curso de Medicina Veterinária |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.7.1 | Melhorar a qualidade das estradas de acesso aos prédios, com a realização de obras de drenagem entre o Centro de Práticas Clínicas e Cirúrgicas e o Centro de Práticas Laboratoriais. | Coordenação de Infraestrutura | 2017 | Ação atendida em 2017 | 1.887,6 | 0,00 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.7.2 | Realização de obras de plantio de grama e paisagismo no Bloco de Salas de Aula, no Centro de práticas clínicas e cirúrgicas, no Bosque e no setor de Patologia | Coordenação de Produção | 2017 e 2018 | Ação atendida em 2017 e executada em 2018 | 11.640,00 | 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.7.3 | Colocação de grades nas janelas do Bloco de salas de Aula | Coordenação de Infraestrutura | 2018 e 2019 | Necessidade revista devido normas de segurança |  |  | ( ) Atendido ( x) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.7.4 | Organização das divisórias e montagem das salas de Professores e estabelecimento das salas da CEUA, Coordenação do Curso e Sala de Reuniões. | Coordenação de Infraestrutura | 2017 e 2018 | Instalação de divisórias | 0,00 | 3.115,00 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.7.5 | Aquisição de nobreaks e estabilizadores específicos (de maior voltagem) | Coordenação de Veterinária | 2018 | Realocado nobreaks para a Coordenação |  |  | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.7.6 | Implementação de um laboratório de Biologia Molecular e demais laboratórios | Coordenação de Infraestrutura | 2018 e 2019 | Itens adquiridos em 2018 | 0,00 | 143.481,81 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBJETIVO: Garantir a Infraestrutura mínima necessária para a manutenção do Ensino, Pesquisa e Extensão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 15.8: Manutenção da estrutura necessária para os Cursos de Licenciatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.8.1 | Realização de paisagismo na entrada do laboratório de Matemática | Coordenação de Infraestrutura e Coordenação de Produção | 2017 | Realização de britagem Pintura do laboratório interno Paisagismo pendente. | 2.145,72 | 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( x) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.8.2 | Aquisição de mobiliário e equipamentos | Coordenação do Curso | 2017 a 2020 | Foram adquiridos mobiliário para o Curso de Física e Matemática | 29.886,83 | 12.003,93 | (x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.8.3 | Estruturar Laboratório de Ensino e Pesquisa da Matemática | Coordenação do Curso | 2019 e 2020 | Não previsto no período | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( x ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |

| OBJETIVO: Encaminhar projetos para busca de recursos extraorçamentários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 16.1: Encaminhar projetos para captação de recursos extraorçamentários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |
| 16.1.1 | Encaminhar projeto para captação de recursos por emenda parlamentar para renovação da frota de veículos | Coordenação Geral de Extensão Coordenação Geral de Administração e Finanças | 2017 | Projeto encaminhado. Aquisição de veículos vetado por Portaria MEC | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( x) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |
| 16.1.2 | Encaminhar projeto para captação de recursos por Emenda Parlamentar para Construção de bloco de Laboratórios | Coordenação Geral de Extensão Coordenação Geral de Administração e Finanças | 2017 | Atendida em 2017 | 0,00 | 0,00 | (x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |

| OBJETIVO: Promover, divulgar e dar transparência as ações Institucionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 17.1: Ampliar canais de comunicação e divulgação para informar a comunidade Interna e Externa das ações Institucionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.1 | Manter informações atualizadas no site Institucional | Gabinete da Direção Geral Departamento de Administração Departamento de Ensino Coordenação de Extensão – Coordenação de Eventos | 2017 a 2020 | Número de matérias publicadas internamente (informativo e site) 104 e externamente (4). | 0,00 | 0,00 | (x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.2 | Gerir redes sociais Institucionais com vistas a ampliar o número de seguidores em 10% ao ano | Gabinete da Direção Geral Departamento de Administração Departamento de Ensino Coordenação de Extensão – Coordenação de Eventos | 2017 a 2020 | Publicações de notícias realizadas no facebook IFC Oficial | 0,00 | 0,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.3 | Produzir material impresso para divulgação de cursos e projetos Institucionais | Coordenação de Extensão – Coordenação de Eventos | 2017 a 2020 | Confecção de material gráfico para divulgação dos cursos e eventos: INGRESSO, Folders Institucional, Banners e faixas, pastas e canetas. Número de ações para divulgação de processo de ingresso (visitas às escolas (45), panfletagem(3) | 14.770,24 | 34.283,67 | (x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.4 | Ações de divulgação de publicidade legal | Departamento de Administração Departamento de Ensino Coordenação de Extensão – Coordenação de Eventos | 2017 a 2020 | Despesas com publicidade legal no Diário Oficial da União e Jornais de circulação regional. Redução de despesas devido a diminuição de publicações com as compras conjuntas | 57.500,00 | 23.800,00 | ( x) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.5 | Conclusão de vídeo audiovisual Institucional do Campus e do IFC | Gabinete da Direção Geral Departamento de Administração Departamento de Ensino Coordenação de Extensão – Coordenação de Eventos | 2017 | Atendida em 2017. | 7.980,00 | 0,00 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.6 | Divulgação do Campus em programas de rádio e TV | Gabinete da Direção Geral Departamento de Administração Departamento de Ensino Coordenação de Extensão – Coordenação de Eventos | 2017 a 2020 | Divulgação do IFC no programa “Rádio Escola” semanal Divulgação de eventos e matérias em jornais de Circulação local e programas de rádio local |  |  | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.7 | Identificação do Campus e dos prédios com placas de Identificação | Departamento de Administração Coordenação de Infraestrutura | 2017 e 2018 | Atendida em 2017 e 2018 | 18.628,25 | 0,00 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBJETIVO: Aperfeiçoar e apoiar ações de Educação Ambiental e Sustentabilidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 18.1: Realizar ações sustentáveis no âmbito do Campus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1 | Definir ações sustentáveis para utilização de recursos renováveis em conjunto com o Núcleo de Gestão Ambiental e o Programa Joga Limpo | Coordenação Geral de Produção Coordenação de Infraestrutura Coordenações de Cursos Coordenação de Licitação Comissão Joga Limpo Núcleo de Gestão Ambiental - NGA | 2017 a 2020 | Foram realizadas reuniões pelo NGA, e o documento está em construção | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( x ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.2 | Conscientizar a comunidade Escolar quanto ao destino de resíduos | Coordenação Geral de Produção Coordenação de Infraestrutura Coordenações de Cursos Coordenação de Licitação Comissão Joga Limpo Núcleo de Gestão Ambiental - NGA | 2017 a 2020 | Foram realizadas ações de conscientização aos estudantes Moradia Estudantil aos estudos pela Coordenação de Atendimento ao Educando | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( x ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.3 | Realizar mapeamento e divulgação das áreas de Preservação ambiental no Campus | Coordenação Geral de Produção Coordenação de Infraestrutura Coordenações de Cursos Coordenação de Licitação Comissão Joga Limpo Núcleo de2017 a 2020 Gestão Ambiental - NGA | 2017 a 2020 | Ação está sendo discutida pelo NGA para viabilizar o mapeamento |  |  | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( x ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.4 | Inserir nos editais de licitações cláusulas de preferência para aquisição de produtos que possibilitem maior economicidade do consumo energético | Coordenação de Licitação Núcleo de Gestão Ambiental - NGA | 2017 a 2020 | Incluso nos editais da TP 01/2018 e dos serviços terceirizados contratados neste ano | 0,00 | 0,00 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.5 | Inserir nos editais de licitações cláusulas para logística reversa de materiais | Coordenação de Licitação Núcleo de Gestão Ambiental – NGA | 2017 a 2020 | Atendida em 2017 Revista em 2018, visto que o pregão de material elétrico não é mais executado pelo Campus | 0,00 | 0,00 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.6 | Destinar espaço para reciclagem | Coordenação de Infraestrutura Coordenações de Cursos Coordenação de Licitação Comissão Joga Limpo Núcleo de Gestão Ambiental - NGA | 2018 | Ação revista devido o recolhimento do lixo reciclável ser semanal | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( x ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OBJETIVO: Aperfeiçoar e apoiar ações de Educação Ambiental e Sustentabilidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META: 18.2: Realizar ações de tratamento de resíduos e produtos químicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompanhamento das Ações |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº AÇÃO | Descrição da Ação | Responsável | Prazo de Execução | Atos realizados | Custo da ação 2017 | Custo da ação 2018 | Status Dezembro 2018 Indicador(es) atendido (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2.1 | Readequar sistemas de tratamento de resíduos, agrotóxicos, dejetos bovinos/suínos e humano | Coordenação de Infraestrutura Coordenação Geral de Produção Núcleo de Gestão Ambiental - NGA | 2017 a 2020 | Projeto contratado para revitalização das lagoas de resíduos humanos. Também foram realizadas adequações nas lagoas de dejetos de animais. | 0,00 | 4.500,00 + 7.077,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( x) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2.2 | Implantar Central de controle de agrotóxicos e produtos poluentes | Coordenação Geral de Produção Núcleo de Gestão Ambiental - NGA Coordenações de Cursos | 2017 a 2020 | Projeto em desenvolvimento pela Engenharia do IFC. Aguardando recursos para execução | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( x ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2.3 | Instituir Central de reagentes e medicamentos | Coordenação Geral de Produção Núcleo de Gestão Ambiental - NGA Coordenações de Cursos | 2017 a 2020 | Coordenação de Laboratórios instituída e Central de Reagentes em implantação. | 0,00 | 0,00 | ( ) Atendido ( ) Não atendido ( x ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2.4 | Manter a contratação de empresa responsável pela coleta de resíduos químicos | Coordenação de Contratos Núcleo de Gestão Ambiental - NGA Coordenações de Cursos | 2017-2020 | Manutenção do contrato de coleta de resíduos químicos. | 38.000,00 | 9.590,00 | ( x ) Atendido ( ) Não atendido ( ) Em andamento ( ) Não previsto no período |  |  |  |  |  |  |  |  |